## Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Immersion | 0.083333 | 1:00 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0.083333
Modification BDD | 0.042361 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
HTML/CSS | [12 empty] | 0
Design du site | 0.125 |  | 3:00 | [9 empty] | 0.125
Inscription | 0.125 | [11 empty] | 0
Design de la page inscription | 0.03125 |  | 0:45 | [9 empty] | 0.03125
Implémentation d'un CAPTCHA | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Implémentation du regex eduge.ch | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Ajout des filtres pour la sécurité | 0.017361 |  |  | 0:25 | [8 empty] | 0.017361
Vérification que l'utilisateur à bien tout remplie | 0.013889 |  |  |  |  | 0:20 | [6 empty] | 0.013889
Fonction d'ajout d'utilisateur | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Login | 0.041667 | [11 empty] | 0
Design de la page login | 0.010417 |  |  | 0:15 | [8 empty] | 0.010417
Ajout des filtres pour la sécurité | 0.010417 |  |  | 0:15 | [8 empty] | 0.010417
Vérification que le mot de passe entrée + le pseudo soit les meme que dans BDD | 0.0069444 |  |  | 0:10 | [8 empty] | 0.0069444
Fonction qui connecte l'utilisateur | 0.013889 |  |  | 0:20 | [8 empty] | 0.013889
Accueil (index) | 0.20833 | [11 empty] | 0
Design de la page d'accueil + la page detail avec l'article + commentaire | 0.041667 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
fonction d'Affichage des 5 derniers articles du site | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
En tant qu'utilisateur connecté je devrait pouvoir voir les commentaires des articles | 0.020833 | [5 empty] | 0:30 | [5 empty] | 0.020833
En tant qu'utilisateur connecté je devrait pouvoir commenter les articles | 0.041667 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 0.041667
En tant qu'administrateur je devrait pouvoir supprimer tous les articles public | 0.041667 | [7 empty] | 1:00 |  |  |  | 0.041667
En tant qu'administrateur je devrait pouvoir supprimer un commentaire | 0.041667 | [7 empty] | 1:00 |  |  |  | 0.041667
0
Mes articles | 0.17708 | [11 empty] | 0
Design de la page mes articles | 0.03125 |  |  |  |  | 0:45 | [6 empty] | 0.03125
fonction d'affichage de mes articles | 0.020833 |  |  |  |  | 0:30 | [6 empty] | 0.020833
En tant qu'utilisateur je devrait pouvoir modifier mes articles | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
En tant qu'utilisateur je devrait pouvoir supprimer mes articles | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
En tant qu'utilisateur je devrait pouvoir voir les commentaire dans mon articles | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
0
Déconnexion | 0.041667 | [11 empty] | 0
Design bouton déconnexion + fonction de déconnexion | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
En tant qu'utilisateur connecté je devrait pouvoir voir le bouton déconnexion pour me déconnecter | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
0
Topics | 0.29167 | [11 empty] | 0
Design du menu de navigation à gauche du site + infos de qui est connecté | 0.0625 |  |  |  | 1:30 | [7 empty] | 0.0625
En tant qu'utilisateur connecté je devrait pouvoir voir les topics dans le menu nav | 0.0625 |  |  |  |  | 1:30 | [6 empty] | 0.0625
En tant qu'utilisateur connecté après être rentré dans un topic je devrait pouvoir créer un articles | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333
En tant qu'utilisateur connecté après être rentré dans un topic je devrait pouvoir voir tout les articles le concernant | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333
0
Profil | 0.22917 | [11 empty] | 0
Design de la page profil | 0.10417 |  |  |  |  | 2:30 | [6 empty] | 0.10417
En tant qu'utilisateur connecté je devrait pouvoir modifier mon profil | 0.125 | [6 empty] | 3:00 |  |  |  |  | 0.125
0
Divers | 0.14583 | [11 empty] | 0
Bouton qui supprime tout les articles de la base | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
En tant qu'administrateur je devrait pouvoir bannir un utilisateur (comportement etc.. | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667 |  | 0.041667
Implémentation de Bootstrap dans mon site | 0.020833 |  | 0.020833 | [9 empty] | 0.020833
Création de la connexion PDO | 0.013889 |  |  | 0:20 | [8 empty] | 0.013889
Insertion de données dans la base de donnée | 0.020833 |  | 0.020833 | [9 empty] | 0.020833
Creation du GIT | 0.0069444 |  | 0.0069444 | [9 empty] | 0.0069444
Implémentation | 1899-12-31 09:15 | [11 empty] | 0
Analyse | 0.36806 | 4:00 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:20 |  | 0.34722
Test et debogage | 0.33333 | [6 empty] | 2:30 | 2:30 | 2:00 | 1:00 |  | 0.33333
Documentation | 1899-12-31 03:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 3:00 | 5:00 | 5:00 |  | 1899-12-31 03:00
Finitions | 0.32917 | [10 empty] | 0.32917 | 0.32917
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33403 | 0.32708 | 0.3375 | 0.34097 | 0.3375 | 0.3375 | 0.3375 | 0.31667 | 0.30972 | 0.33333
[12 empty] | 1900-01-02 15:29 | 1900-01-02 15:29
88:00

## Planning effectif
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Immersion | 0.083333 | 1:00 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0.083333
Modification BDD | 0.042361 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
HTML/CSS | [12 empty] | 0
Design du site | 0.125 |  | 2:54 | [9 empty] | 0.12083
Inscription | 0.125 | [11 empty] | 0
Design de la page inscription | 0.03125 |  | 0:15 | [9 empty] | 0.010417
Implémentation d'un CAPTCHA | 0.020833 |  | 0:10 | [9 empty] | 0.0069444
Implémentation du regex eduge.ch | 0.020833 |  | 0:10 | [9 empty] | 0.0069444
Ajout des filtres pour la sécurité | 0.017361 |  | 0:10 | [9 empty] | 0.0069444
Vérification que l'utilisateur à bien tout remplie | 0.013889 |  | 0:10 | [9 empty] | 0.0069444
Fonction d'ajout d'utilisateur | 0.020833 |  | 0:10 | [9 empty] | 0.0069444
Login | 0.041667 | [11 empty] | 0
Design de la page login | 0.010417 |  |  | 0:10 | [8 empty] | 0.0069444
Ajout des filtres pour la sécurité | 0.010417 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Vérification que le mot de passe entrée + le pseudo soit les meme que dans BDD | 0.0069444 |  |  | 0:10 | [8 empty] | 0.0069444
Fonction qui connecte l'utilisateur | 0.013889 |  |  | 0:20 | [8 empty] | 0.013889
Accueil (index) | 0.20833 | [11 empty] | 0
Design de la page d'accueil + la page detail avec l'article + commentaire | 0.041667 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
fonction d'Affichage des 5 derniers articles du site | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
En tant qu'utilisateur connecté je devrait pouvoir voir les commentaires des articles | 0.020833 |  |  |  | 1:17 | [7 empty] | 0.053472
En tant qu'utilisateur connecté je devrait pouvoir commenter les articles | 0.041667 |  |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
En tant qu'administrateur je devrait pouvoir supprimer tous les articles public | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 0.041667
En tant qu'administrateur je devrait pouvoir supprimer un commentaire | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 0.041667
0
Mes articles | 0.17708 | [11 empty] | 0
Design de la page mes articles | 0.03125 |  |  | 0:40 | [8 empty] | 0.027778
fonction d'affichage de mes articles | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
En tant qu'utilisateur je devrait pouvoir modifier mes articles | 0.041667 |  |  |  |  | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667
En tant qu'utilisateur je devrait pouvoir supprimer mes articles | 0.041667 |  |  |  |  | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667
En tant qu'utilisateur je devrait pouvoir voir les commentaire dans mon articles | 0.041667 |  |  |  |  | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667
0
Déconnexion | 0.041667 | [11 empty] | 0
Design bouton déconnexion + fonction de déconnexion | 0.020833 |  |  | 0:15 | [8 empty] | 0.010417
En tant qu'utilisateur connecté je devrait pouvoir voir le bouton déconnexion pour me déconnecter | 0.020833 |  |  | 0:15 | [8 empty] | 0.010417
0
Topics | 0.29167 | [11 empty] | 0
Design du menu de navigation à gauche du site + infos de qui est connecté | 0.0625 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
En tant qu'utilisateur connecté je devrait pouvoir voir les topics dans le menu nav | 0.0625 |  |  | 1:40 | [8 empty] | 0.069444
En tant qu'utilisateur connecté après être rentré dans un topic je devrait pouvoir créer un articles | 0.083333 |  |  |  | 0.069444 | [7 empty] | 0.069444
En tant qu'utilisateur connecté après être rentré dans un topic je devrait pouvoir voir tout les articles le concernant | 0.083333 |  |  |  | 0.125 | [7 empty] | 0.125
0
Profil | 0.22917 | [11 empty] | 0
Design du drop down + page profil privé /publique + page modif profile | 0.10417 | [5 empty] | 5:00 | 1:00 |  |  |  |  | 0.25
En tant qu'utilisateur connecté je devrait pouvoir modifier mon profil | 0.125 | [5 empty] | 2:30 | [5 empty] | 0.10417
0
Divers | 0.1875 | [11 empty] | 0
Bouton qui supprime tout les articles de la base | 0.041667 |  |  |  |  | 0.020833 | [6 empty] | 0.020833
En tant qu'administrateur je devrait pouvoir bannir un utilisateur (comportement etc.. | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333 |  |  |  |  | 0.083333
Implémentation de Bootstrap dans mon site | 0.020833 |  | 0.017361 | [9 empty] | 0.017361
Création de la connexion PDO | 0.013889 |  | 0:20 | [9 empty] | 0.013889
Insertion de données dans la base de donnée | 0.020833 |  | 0.017361 | [9 empty] | 0.017361
Creation du GIT | 0.0069444 |  | 0.0034722 | [9 empty] | 0.0034722
En tant qu'utilisateur je dois pouvoir supprimer/modifier mes propres commentaires | 0.016667 | [6 empty] | 0.016667
Implémentation | 1899-12-31 10:15 | [11 empty] | 0
Analyse | 0.36806 | 4:00 | 0:30 | 0:20 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:20 |  | 0.34028
Test et debogage | 0.33333 |  |  |  | 0:30 |  |  | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 |  | 0.35417
Documentation | 1899-12-31 03:00 | 2:00 | 2:00 | 0:35 |  | 1:50 |  | 2:00 | 5:00 | 5:00 | 5:00 |  | 0.97569
Finitions | 0.32917 | [10 empty] | 0.32917 | 0.32917
| 1900-01-02 17:00 | 0.33333 | 0.32639 | 0.33403 | 0.33542 | 0.33056 | 0.3375 | 0.33333 | 0.31667 | 0.31667 | 0.30972 | 0.33333
[12 empty] | 1900-01-02 14:34 | 1900-01-02 14:10

## Exemple
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | Total
Immersion | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
HTML/CSS
Page de login | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page de deconnexion | 0.020833 | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Page de joueurs | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page d'administration | 0.083333 | 2:00 | [9 empty] | 0.083333
Page des articles | 0.083333 |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Page des catégories | 0.083333 |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Page d'ajout d'article | 0.10417 |  | 0.10417 | [8 empty] | 0.10417
| 0.10417 |  |  | 2:30 | [7 empty] | 0.10417
FONCTIONS
Afficher Annonces + commentaires | 0.083333 |  |  | 2:00 | [7 empty] | 0.083333
Afficher catégories | 0.083333 |  |  | 2:00 | [7 empty] | 0.083333
Rechercher annonces | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Ajouter Annonce | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Ajouter Commentaire | 0.083333 |  |  |  | 0.041667 | 1:00 | [5 empty] | 0.083333
Connexion | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [5 empty] | 0.041667
deconnexion | 0.020833 |  |  |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0.020833
Modification Annonces | 0.0625 |  |  |  |  | 1:30 | [5 empty] | 0.0625
suppression Annonces | 0.10417 | [5 empty] | 0.10417 |  |  |  |  | 0.10417
Ajoute/enleve des catégories | 0.10417 | [5 empty] | 0.041667 | 1:30 |  |  |  | 0.10417
Relancer une annonce | 0.0625 | [6 empty] | 1:30 |  |  |  | 0.0625
Test et debogage | 0.41667 |  |  |  | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | 2:30 |  |  | 0.41667
Documentation | 1899-12-31 06:00 | 2:30 | 1:30 | 1:30 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | 2:30 | 5:30 | 8:00 | 2:00 | 1899-12-31 06:00
Finitions | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0.25
| 1900-01-02 08:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[11 empty] | 1900-01-02 08:00 | 1900-01-02 08:00